## Sheet1
专项债券项目绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 深圳市儿童医院科教综合楼项目 |  |  | 投向领域 |  | 医疗卫生
项目主管部门 |  | 深圳市卫生健康委员会 |  |  | 项目单位 |  | 深圳市儿童医院
项目实施内容 |  | 项目位于福田区莲花街道益田路7019号，总用地面积9417平方米，主要建设内容包括:新建科教综合楼一栋、连廊，新增床位规模600张。根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)，总建筑面积118280平方米。
年度 |  | 预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
绩效目标 |  | 严格规范债券资金管理，确保项目总体支出进度100%、资金足额规范使用；全力保障项目建设，实现主体工程完工率100%，选用不低于建筑工程施工总承包一级资质的建设单位，确保资金支付及时，年度建设投资额控制在16000万元以内；持续提升深圳市科研创新能力，严格落实环保要求，有效推动项目开工建设，保障患者满意度不低于90%；严格管控偿债风险，确保年末息前税后净现金流与当年还本付息金额比值不低于1，保障债券按期足额还本付息。 |  |  | 2025年度，项目债券资金支出进度100%、资金使用规范；主体工程100%完工，选用特级资质单位，投资额14800万元（因专项债调整调减）；科研创新能力提升、环保达标、项目顺利推进，患者满意度94.42%；偿债风险可控，债券按期足额付息。
当年绩效指标 | 债券资金管理指标（10分） | 总体支出进度（当年实际支出金额/项目当年下达额度） | 实际支出金额 | 下达额度 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 100% | 14800 | 14800 | 14800 | 10 | 10
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 主体工程完工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设单位资质达标 | 不低于建筑工程施工总承包一级 | 特级 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支付时效 | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度项目建设投资额 | 16000万元 | 14800 | 10 | 9.25 | 偏差原因：由于专项债市级总体分配调整，该项目调减1200万元。改进措施：加强与发改部门、财政部门和主管部门沟通，保障项目资金合理配置。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用
|  | 社会效益指标 | 深圳市科研创新能力 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 建设期间是否符合环保 | 符合 | 符合 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 开工要求条件 | 有效推动 | 有效推动 | 10 | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 94.42% | 10 | 10
| 偿债风险指标（10分） | 年度收支平衡指标 | 年末息前税后净现金流/当年还本付息金额 | 1 | 1 | 5 | 5
|  | 还本付息指标 | 还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额（%） | 100% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99.25 | 等级：优
注：1.采用定量与定性评价相结合的比较法。
（1）定量指标得分评定方法：与年初目标值相比，完成目标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于目标值较多的，要分析原因，如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成目标值的，按照完成值与目标值的比例记分。
（2）定性指标得分评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
2.等级：评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。